**План дій
щодо підготовки проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дії** | **Строки** |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень  |
| Створення в Секретаріаті Кабінету Міністрів робочої групи з напрацювання проекту документа. |  |  |  |  |  |  |
| Створення та функціонування платформи за участю інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій: |  |  |  |  |  |  |
| - оприлюднення повідомлення з запрошенням приєднатися до платформи; |  |  |  |  |  |  |
| * подання тими, приєднався до платформи пропозицій за розділами Стратегії;
* участь у відкритих засідання робочої групи або її підгруп;
 |  |  |  |  |  |  |
| * участь у громадському обговоренні проекту документа.
 |  |  |  |  |  |  |
| Діяльність робочої групи з напрацювання проекту документа: |  |  |  |  |  |  |
| - визначення концепції та структури документа з урахуванням вже здійснених напрацювань та вивченого міжнародного досвіду, розподіл по підгрупам відповідно до структури документа, підготовка концепції документа; |  |  |  |  |  |  |
| * написання проекту документа;
 |  |  |  |  |  |  |
| * участь членів робочої групи у громадському обговоренні проекту документа.
 |  |  |  |  |  |  |
| Громадське обговорення:- проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки;- ключових пріоритетів, реалізація яких має відбутися у короткостроковій перспективі (2021 рік). |  |  |  |  |  |  |
| Доопрацювання робочою групою тексту документа з урахуванням пропозицій, висловлених в рамках обговорення, підготовка пропозицій щодо завдань, які потребують вирішення протягом 2021 року. |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення Секретаріатом Кабінету Міністрів відповідного проекту акта. |  |  |  |  |  |  |
| Погодження проекту акта із заінтересованими органами виконавчої влади, розгляд на засіданні Уряду, подання до Офісу Президента України. |  |  |  |  |  |  |
| Затвердження документа. |  |  |  |  |  |  |